# 项目进度计划表

## 1. 项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AI 智能客服系统 |
| 技术栈 | Python/FastAPI + React + MySQL + Redis + DashScope |
| 架构模式 | 微服务架构（5 服务 + 1 网关） |
| 开发周期 | 2 周 |
| 团队规模 | 4 人 |

## 2. 小组成员与职责分工

| 姓名 | 角色 | 职责范围 | 负责服务/模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长A | 组长 / 架构与公共支撑 | 架构设计、公共模块、网关、项目协调 | gateway, common, 文档统筹 |
| 成员B | 身份与用户域负责人 | 用户注册登录、权限管理、客服管理 | user_service, 前端登录/注册 |
| 成员C | 核心业务域负责人 | 会话管理、消息反馈、人工转接 | chat_service, 前端聊天/管理 |
| 成员D | AI 与知识库负责人 | 知识库管理、文档入库、RAG问答、向量检索 | knowledge_service, ai_service, 前端知识库管理 |

### 2.1 分工职责明细

#### 组长A — 架构与公共支撑

- 负责组件：common/, gateway/, sql/, scripts/

- 负责前端：MainLayout, App.jsx, request.js

- 文档：概要设计、详细设计、课程设计报告

- 重点任务：

  - 搭建公共模块（config, database, redis, jwt, security, response, exceptions）

  - 实现网关（中间件栈：CORS → 日志 → JWT → 限流 → 代理转发）

  - 定义统一响应格式和错误码

  - 接口协议与公共依赖约定

#### 成员B — 身份与用户域

- 负责服务：user_service/

- 负责前端：Login.jsx, Register.jsx, Profile.jsx, AdminLayout.jsx, UserManage.jsx

- 文档：数据库设计说明书（用户相关表）

- 重点任务：

  - 用户注册/登录/登出

  - JWT Token 签发与验证集成

  - 密码安全（bcrypt、强度校验、登录锁定）

  - 用户管理（列表、角色、状态、删除）

  - 客服账号管理

#### 成员C — 核心业务域

- 负责服务：chat_service/

- 负责前端：Chat.jsx, SessionList.jsx, MessageList.jsx, MessageInput.jsx, SourceViewer.jsx, AgentWorkspace.jsx, AgentChat.jsx

- 文档：测试报告

- 重点任务：

  - 会话 CRUD（创建/列表/详情/删除/100条限制）

  - 消息发送与 SSE 流式接收

  - 消息持久化存储

  - 消息反馈（赞/踩）

  - 人工转接工单（创建/认领/解决/关闭）

  - 客服消息发送

#### 成员D — AI 与知识库

- 负责服务：knowledge_service/, ai_service/

- 负责前端：KnowledgeManage.jsx, DocumentManage.jsx

- 文档：调研报告、软件需求说明书、数据库设计说明书（AI/知识库相关）

- 重点任务：

  - LLM 适配器设计（抽象基类 + DashScope 实现 + 工厂）

  - RAG 问答流程（向量化→检索→过滤→Prompt→生成）

  - Prompt 模板构建与注入防护

  - 双模式（kb + assistant）问答

  - 知识库 CRUD

  - 文档上传/解析/切块/向量化/入库流水线

  - SQLite + numpy 向量存储

  - 向量检索接口

## 3. 项目阶段安排

### 第一阶段：项目启动与文档（Day1 - Day3）

| 时间 | 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day1 | 项目方向确认、调研报告初稿 | 全员 | 调研报告 v0.1 |
| Day1 | 需求讨论、功能范围确认 | 全员 | 需求说明书 v0.1 |
| Day1 | 分工确认、环境搭建 | 全员 | 开发环境就绪 |
| Day2 | 系统架构设计 | 组长A | 架构图初稿 |
| Day2 | 微服务拆分方案确认 | 全员 | 服务边界表 |
| Day2 | 接口清单初稿 | 组长A | 接口清单 |
| Day3 | 数据库设计 | 全员 | 数据库设计说明书 v0.1 |
| Day3 | 概要设计说明书初稿 | 组长A | 概要设计说明书 v0.1 |

### 第二阶段：核心开发（Day4 - Day7）

| 时间 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| Day4 | 公共模块开发（config, database, redis, jwt） | 组长A |
| Day4 | 网关搭建（中间件 + 代理转发） | 组长A |
| Day4 | 数据库建表脚本 | 组长A |
| Day4 | 用户服务开发（注册/登录/登出/个人信息） | 成员B |
| Day5 | 知识库服务开发（CRUD + 文档上传） | 成员D |
| Day5 | AI 服务开发（LLM 适配器 + RAG 流程） | 成员D |
| Day5 | 前端登录/注册/主布局 | 成员B |
| Day6 | 对话服务开发（会话管理 + 消息流式） | 成员C |
| Day6 | 向量存储实现（SQLite + numpy） | 成员D |
| Day6 | 前端聊天页面 | 成员C |
| Day7 | 服务联调（全链路跑通） | 全员 |
| Day7 | 前端知识库管理页面 | 成员D |
| Day7 | 问题修复与优化 | 全员 |

### 第三阶段：扩展功能与测试（Day8 - Day11）

| 时间 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| Day8 | 消息反馈功能 | 成员C |
| Day8 | 人工转接工单功能 | 成员C |
| Day8 | 用户管理页面 | 成员B |
| Day9 | 客服工作台页面 | 成员C |
| Day9 | 自助重置密码 | 成员B |
| Day9 | 安全加固审查 | 组长A |
| Day10 | 功能测试 + 缺陷修复 | 全员 |
| Day10 | 接口测试 | 全员 |
| Day11 | 集成测试 + 端到端测试 | 全员 |
| Day11 | 性能验证（并发、限流） | 组长A |

### 第四阶段：文档完善与交付（Day12 - Day14）

| 时间 | 任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| Day12 | 测试报告编写 | 成员C |
| Day12 | 文档整理与一致性审查 | 组长A |
| Day13 | 课程设计报告编写 | 组长A |
| Day13 | 代码整理与注释完善 | 全员 |
| Day14 | 最终检查与打包提交 | 全员 |

## 4. 里程碑节点

| 里程碑 | 时间 | 检查标准 |
| --- | --- | --- |
| M1: 文档骨架完成 | Day3 结束 | 8 份文档初稿完成，方向明确，边界清晰 |
| M2: 主链路打通 | Day7 结束 | 注册→登录→创建会话→知识库问答→SSE流式响应 全链路可运行 |
| M3: 全功能完成 | Day11 结束 | 所有功能实现，集成测试通过 |
| M4: 最终交付 | Day14 结束 | 代码 + 8 份文档齐备，可提交评审 |

## 5. 风险点与应对措施

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| DashScope API 不可用 | 低 | 高 | 系统提示友好错误，主流业务不依赖AI回归 |
| ChromaDB 兼容性问题 | 高 | 中 | 已迁移到 SQLite + numpy 方案，彻底规避 |
| 服务间联调冲突 | 中 | 中 | 提前定义接口协议，公共依赖由组长统一管理 |
| 进度延迟 | 中 | 高 | 优先保证主链路，扩展功能可降级 |
| 文档与代码不一致 | 中 | 中 | 每日同步检查，文档随代码同步更新 |
| 安全漏洞 | 低 | 高 | 安全加固审查，注入防护、限流、认证全覆盖 |

## 6. 降级预案

若时间不足，按以下优先级降级：

| 优先级 | 功能 | 降级方案 |
| --- | --- | --- |
| P0（必须） | 用户登录/注册 | — |
| P0（必须） | 知识库管理 + 文档上传入库 | — |
| P0（必须） | RAG 智能问答（SSE 流式） | — |
| P1（核心） | 会话管理 | — |
| P1（核心） | 网关鉴权 + 限流 | — |
| P2（重要） | 消息反馈 | 可暂时不实现 |
| P2（重要） | 人工转接 | 可暂时不实现 |
| P3（可选） | 通用助手模式 | 可暂时不实现 |
| P3（可选） | 客服工作台 | 可暂时不实现 |

## 7. 沟通与协作机制

- 每日同步：每天至少一次短会，同步进度、卡点和计划

- 会议纪要：记录在项目会议纪要文件中

- 代码管理：Git 分支协作，公共模块变更需组长 review

- 接口约定：公共接口提前定义，各服务间通过 HTTP API 通信

## 参考资料

- 小组项目启动会问题清单

- 通用项目架构与分工协作方案

- 项目 CLAUDE.md